## Master Tracker
Master Tracker – Requisiti Capitolato Tecnico Poste (Allegato 1)
Fonte: 01_AQ_VA_Specifiche Tecniche.All.1.pdf ¦ 60 requisiti VA_REQ totali
Codice | Pag. | Tipo | Categoria | TOW | Oggetto | Sintesi | Risposta richiesta | Deliverable | Wi | Pmax | Note / sotto-criteri | Stato | Owner
VA_REQ_1 | 74-76 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Stima, pianificazione e setup verifica tecnica (canali digitali) | Stima TOW, definizione obiettivi/strumenti, coinvolgimento referenti, criteri applicabili e setup completo. | Descrizione metodologica del processo di stima e setup | Documento di Stima; Scheda di Setup; Strumenti di test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_2 | 76 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Esecuzione verifica tecnica di accessibilità | Verifiche preliminari, configurazione strumenti, esecuzione automatica/manuale, verifiche soggettive, correlazione con MAUVE++. | Descrizione metodologica esecutiva | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Strumenti di test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_3 | 77-78 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Analisi e gestione delle segnalazioni | Apertura/gestione ticket, prioritizzazione (WCAG, disabilità impattate), routing competenze, alternative accessibili. | Descrizione processo di defect management e template ticket | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Strumenti di test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_4 | 78-79 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Gestione delle evidenze e presentazione dei risultati | Archiviazione strutturata evidenze, caricamento info tecniche su Power BI, presentazione risultati ai referenti. | Descrizione processo archiviazione/reporting | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Strumenti di test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_5 | 79 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Supporto analisi NC e strategie d'intervento | Matrice ricorrenze NC, stima effort di rientro, strategie di intervento. | Descrizione metodologica/matrice di analisi | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_6 | 79-80 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Strumenti di supporto alle verifiche tecniche | 12 caratteristiche minime: multi-piattaforma, doc non-web, EN 301549, scansioni, KB, screenshot, report, IA, supporto tecnico. | Matrice strumenti / scheda tecnica | Scheda tecnica strumento di supporto |  |  | Riferimenti: Level Access, Deque, Siteimprove, Evinced, UsableNet, Accessibility Cloud | Da iniziare
VA_REQ_7 | 80 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Dichiarazione di Accessibilità per siti e app | Redazione formato AgID, contenuto, completezza, redazione Word/PDF accessibile, revisione finale. | Descrizione metodologica + esempio | Dichiarazione di Accessibilità; Report Power BI |  |  | Eseguito da Accessibility Expert; template Allegato 1 LG AgID | Da iniziare
VA_REQ_8 | 80-81 | Minimo | TOW operativi | TOW 1 | Chiusura attività e aggiornamento Knowledge Base | Revisione/integrazione KB, evoluzione reportistica Power BI, verifica congruità doc per istruttorie AgID. | Descrizione del ciclo di miglioramento continuo | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Knowledge base; Strumenti test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_9 | 81-82 | Minimo | TOW operativi | TOW 2 | Stima, pianificazione e setup TOW 2 (servizi) | Definizione obiettivi, referenti, raccolta anagrafica servizio, identificazione touchpoint, preparazione strumenti. | Descrizione metodologica | Documento di Stima; Scheda anagrafica e di valutazione del servizio; Scheda di Setup |  |  | Template AgID per servizi | Da iniziare
VA_REQ_10 | 82 | Minimo | TOW operativi | TOW 2 | Verifica tecnica di accessibilità servizi | Conformità sez. III/IV All. I D.lgs 82/22; rispetto requisiti TOW 1; piano collaudo con tecnologie assistive. | Descrizione esecutiva + piano collaudo | Relazione Verifica Tecnica; Accessibility Journey Map; Scheda anagrafica servizio |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_11 | 82-83 | Minimo | TOW operativi | TOW 2 | Chiusura attività e aggiornamento KB (servizi) | Revisione KB, evoluzione reportistica, supporto info di valutazione servizi (art. 3 c. 2). | Descrizione metodologica | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Scheda anagrafica e valutazione servizio |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_12 | 83-84 | Minimo | TOW operativi | TOW 3 | Stima, pianificazione e setup TOW 3 (prodotti) | Obiettivi, referenti, anagrafica prodotto (versioni, servizi commerciali fruiti, funzionalità). | Descrizione metodologica | Documento di Stima; Scheda anagrafica e valutazione prodotto; Scheda di Setup |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_13 | 84-85 | Minimo | TOW operativi | TOW 3 | Verifica tecnica di accessibilità prodotti | Verifiche fisiche/strumentali (raggiungibilità, percepibilità, operabilità, forza), proposte risolutive e benchmark. | Descrizione esecutiva + benchmark mercato | Relazione Verifica Tecnica |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_14 | 85 | Minimo | TOW operativi | TOW 3 | Chiusura attività e aggiornamento KB (prodotti) | Revisione KB, evoluzione reportistica, verifica congruità documentazione per istruttorie. | Descrizione metodologica | Relazione Verifica Tecnica; Report Power BI; Scheda anagrafica e valutazione prodotto |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_15 | 85-86 | Minimo | TOW operativi | TOW 4 | Setup e monitoraggio tramite piattaforma automatica | Setup piattaforma automatica conforme AgID/EN 301549, monitoraggio mensile, gestione NC, reportistica, supporto. | Descrizione tecnica piattaforma + processo | Report monitoraggio automatico; Report Power BI |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_16 | 87 | Minimo | TOW operativi | TOW 5 | Sviluppo del Framework di Governo e monitoraggio | Ottimizzazione/prioritizzazione iniziative, masterplan integrato, controllo attività, ROI HCD, KPI sostenibilità. | Descrizione consulenziale + KPI proposti | Master Plan integrato; SAL periodici; Processo gestione verifiche aggiornato; KPI di monitoraggio |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_17 | 87 | Minimo | TOW operativi | TOW 5 | Supporto e gestione segnalazioni clienti/utenti | Analisi feedback ascolto cliente, individuazione soluzioni accessibili, supporto normativo per contenziosi e istruttorie AgID. | Descrizione processo di gestione | Report segnalazioni dei clienti |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_18 | 87-89 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Stima del test di accessibilità | Definizione obiettivi/strumenti test, referenti Poste, criteri applicabili, contenuti e documentazione della stima. | Descrizione metodologica della stima | Documento di Stima; Master Plan |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_19 | 89 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Pianificazione operativa del test (Test Planning) | Tempistiche, baseline progettazione/esecuzione, requisiti tecnici e vincoli, aggiornamento continuo della pianificazione. | Descrizione metodologica del Test Planning | Strumenti di test management; Master Plan |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_20 | 89-91 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Gestione del test (Test Management) | Coordinamento, gestione risorse/strumenti, monitoraggio rischi, ciclo NC, tracciabilità, reporting, controlli e chiusura. | Descrizione del modello di Test Management | Rapporto di test di accessibilità; Comunicazione avanzamento; Master Plan aggiornato |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_21 | 91-92 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Analisi e Progettazione del Test (Test Design) | Raccolta info, identificazione elementi, progettazione casi di test su criteri EN 301549/WCAG, classificazione, dati, IA. | Descrizione metodologica + esempio | Specifica di test; Strumenti di test management |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_22 | 93-94 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Implementazione ed Esecuzione manuale e automatica del Test | Configurazione esecuzioni, setup dati/ambienti, esecuzione manuale/automatica, riesecuzioni e regressione, artefatti, tracciabilità. | Descrizione metodologica esecutiva | Rapporto di test di accessibilità; Strumenti di test management; artefatti collegati |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_23 | 94-95 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Analisi e gestione delle anomalie e non conformità | Apertura ticket, prioritizzazione, competenze 1° livello, supporto, classificazione, coordinamento sviluppo, configurazione strumenti, reporting. | Descrizione processo defect management | Rapporto di test di accessibilità; Strumenti di test management; Troubleshooting Guide aggiornato; artefatti |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_24 | 95-96 | Minimo | TOW operativi | TOW 6 | Chiusura delle attività di test | Completamento esecuzioni, verifica/consolidamento test asset, formalizzazione chiusura, ispezioni qualità, finalizzazione deliverable. | Descrizione metodologica della chiusura | Rapporto di test di accessibilità; SAL periodici; Specifica di Test aggiornata; KB; Verbale Fine Attività |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_25 | 111 | Minimo | Gestione servizio | Trasversale | Gestione del servizio – Requisiti generali | Coordinamento, pianificazione servizi, singolo punto di contatto, governance segnalazioni. | Descrizione modello di gestione | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_26 | 111 | Minimo | Gestione servizio | Trasversale | Gestione del servizio – Pianificazione | Pianificazione interventi mensili, valutazione impatti su variazione requisiti. | Descrizione del processo di pianificazione | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_27 | 111-112 | Minimo | Gestione servizio | Trasversale | Gestione del servizio – Controllo e Reporting | Status Report mensile, reporting SLA, piani di miglioramento, riunione di pianificazione e verifica. | Descrizione modello di reporting + indice report | Status Report; Report SLA; Piani di miglioramento; verbali |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_28 | 112-113 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Fase Preliminare – Avvio operativo del Work Package | Stima preventiva tramite strumento parametrico Poste; formalizzazione in Buono di Consegna. | Conferma metodologia stima | Stima; Buono di Consegna |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_29 | 113 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Fase 1 – Avvio operativo del Work Package | Formalizzazione avvio WP, emissione BdC con TOW, iniziative, attività, deliverable, tempi. | Conferma processo | Buono di Consegna |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_30 | 113 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Fase 2 – Pianificazione di dettaglio del WP | Master Plan progetto entro 5 gg lavorativi dalla stima, validazione Poste. | Conferma rispetto template Poste | Master Plan di progetto |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_31 | 113 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Fase 3 – Realizzazione delle attività del WP | Realizzazione attività secondo Master Plan. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_32 | 113-114 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Fase 4 – Validazione e accettazione del WP | Consegna deliverable, accettazione Poste, Verbale di Accettazione. | Conferma processo | Deliverable WP; Verbale di Accettazione |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_33 | 114 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Tempestività nell'avvio e completamento delle attività | ≥90% nei tempi MP, restante 10% entro 5 gg lavorativi; comunicazioni di avvio/completamento. | Conferma SLA | Comunicazioni di avvio/completamento |  |  | Collegato a SLA1, SLA2 | Da iniziare
VA_REQ_34 | 114 | Minimo | Modalità erogazione | Trasversale | Conclusione del Work Package | Verbale di non rispondenza in caso di mancato rispetto requisiti; risoluzione AQ dopo 2 WP non conformi. | Conferma | Verbale di non rispondenza |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_35 | 115 | Minimo | Team | Trasversale | Team Complessivo (23 risorse, Tab. 4) | Composizione team con ripartizione per Figura Professionale; una risorsa = una figura. | Tabella RACI / composizione team | Composizione team |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_36 | 115 | Minimo | Team | Trasversale | Effort totale 10.120 gg/uu | Effort totale di fornitura. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_37 | 115-116 | Minimo | Team | Trasversale | Seniority (Sr ≥5 anni, Expert ≥3 anni) | Senior livello B3, Expert livello B1 CCNL Metalmeccanico; equipollenze esplicitate. | Elenco risorse + livelli | CV; Libro Unico Lavoro |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_38 | 116 | Minimo | Team | Trasversale | Lingua di progetto | Ottima conoscenza italiano (parlato/scritto). Deliverable in italiano. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_39 | 116-117 | Minimo | Team | Trasversale | Test Manager | Sr ≥5 anni; gestione progetti test ≥15 risorse e ≥1.000 casi, durata ≥3 mesi; ISTQB Adv. TM + tecnologie Poste. | Elenco CV + certificazioni | CV; certificazioni ISTQB |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_40 | 118-119 | Minimo | Team | Trasversale | Project Manager | Sr ≥5 anni in PM accessibilità; HCD, sostenibilità, normativa, project management. | Elenco CV + competenze | CV; referenze |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_41 | 119-120 | Minimo | Team | Trasversale | Accessibility Expert | Sr ≥5 anni, Expert ≥3 anni; conformità WCAG/EN 301549; competenze UNI 11621-3. | Elenco CV + competenze | CV; certificazioni |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_42 | 120-121 | Minimo | Team | Trasversale | Costituzione e consolidamento del Team | Team costituito entro 15 gg, consolidato entro 30 gg dalla stipula AQ; verifica colloqui. | Conferma + planning | Verbale di rispondenza |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_43 | 121 | Minimo | Team | Trasversale | Stabilità del Team | Sostituzione massima 20% per propria decisione; sostituzione entro 15 gg in caso di non idoneità. | Conferma | — |  |  | Collegato a SLA3 | Da iniziare
VA_REQ_44 | 121 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Sede di lavoro | Sede dell'Impresa con VPN Poste; possibile c/o sede Poste (Roma viale Europa). Connettività a carico Impresa. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_45 | 121 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Apparecchiature di progetto | Apparecchiature proprie (PC, stampanti) dotate degli strumenti progettuali (Tab. 2-3). | Conferma + matrice strumenti | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_46 | 121 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Accesso ai sistemi di Poste Italiane | Conformità procedure ICT Security Poste. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_47 | 122 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Orari dei Servizi | Giorni lavorativi 9.00–18.00; possibili orari diversi su richiesta Poste. | Conferma | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_48 | 122 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Subentro alla Fornitura | Subentro entro 30 gg post Costituzione Team; piano subentro con Poste; verbale chiusura passaggio consegne. | Descrizione piano subentro | Verbale subentro; documento di chiusura |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_49 | 122 | Minimo | Sede e logistica | Trasversale | Termine della fornitura | Affiancamento ≥90 gg consecutivi all'Impresa subentrante; team con Senior 30%, Expert 30% degli FTE. | Conferma + planning affiancamento | — |  |  |  | Da iniziare
VA_REQ_50 | 128 | Premiale | Certificazioni aziendali | Trasversale | ISO 45001 – Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro | Possesso certificazione ISO 45001 in corso di validità da organismi accreditati. | Evidenza certificazione | Copia certificazione | 2 | 2 | 1 punto se posseduta da almeno una RTI/Consorzio | Da iniziare
VA_REQ_51 | 128-129 | Premiale | Certificazioni aziendali | Trasversale | ISO 14001 – Sistema Gestione Ambientale | Possesso certificazione ISO 14001 in corso di validità. | Evidenza certificazione | Copia certificazione | 2 | 2 | 1 punto se RTI parziale | Da iniziare
VA_REQ_52 | 129 | Premiale | Certificazioni aziendali | Trasversale | SA 8000 / PAS 24000 – Social Accountability | SA 8000 (Ente accreditato SAI) o in alternativa PAS 24000. | Evidenza certificazione | Copia certificazione | 2 | 2 |  | Da iniziare
VA_REQ_53 | 130 | Premiale | Certificazioni aziendali | Trasversale | ISO 37001 – Anticorruzione | Possesso certificazione ISO 37001 in corso di validità. | Evidenza certificazione | Copia certificazione | 2 | 2 |  | Da iniziare
VA_REQ_54 | 131 | Premiale | Competenza tecnica | Trasversale | Accessibility Expert – Certificazioni di team | Fino a 8 risorse: 1) Web Acc. Expert UNI 11506/11621-3 (Pti=3); 2) CPACC IAAP (Pti=1); 3) WAI W3Cx edX (Pti=0,5). | Tabella risorse certificate | Elenco risorse + certificazioni + Libro Unico Lavoro | 8 | 24 | Pmax = Σ Pei × Vi | Da iniziare
VA_REQ_55 | 131-132 | Premiale | Competenza tecnica | Trasversale | Test Manager – Certificazioni | Fino a 1 risorsa: Expert TMM/TMMi (Pti=2); ISTQB CTAL-TM v3.0 (Pti=1,5); Adv. Test Manager v2012 (Pti=1). | Evidenza certificazione | Elenco risorsa + certificazione + Libro Unico Lavoro | 2 | 2 |  | Da iniziare
VA_REQ_56 | 133-134 | Premiale | Qualità del servizio | Trasversale | Approccio metodologico di progetto | Sotto-criteri: a) test/verifiche (2), b) Test Execution (2), c) Pianificazione (1), d) Ottimizzazione accessibilità (2), e) KPI (2), f) NC e segnalazioni (2), g) innovazione (1). | Documento metodologico esaustivo con esempi e casi d'uso | Documento metodologico | 10 | 60 | Pti 0-5 discrezionale; collegato a IQ_1 | Da iniziare
VA_REQ_57 | 134 | Premiale | Qualità del servizio | Trasversale | Organizzazione, flessibilità ed efficacia organizzativa | Sotto-criteri: a) Org. e coordinamento (1), b) Governo qualità (2), c) Distribuzione attività (1), d) Sinergie (2), e) Flessibilità (2). | Documento organizzativo con tabella RACI, sinergie, flessibilità | Documento organizzativo | 8 | 40 | Pti 0-5 discrezionale; collegato a IQ_2 | Da iniziare
VA_REQ_58 | 136-138 | Premiale | Referenze e strumenti | Trasversale | Referenze – Verifiche tecniche siti web/app | 2 progetti, ≥10 verifiche, fatturato ≥150k€, ultimi 2 anni. P1: aderenza, n.verifiche, parallelismo, n.servizi, importo (+5 web+app, +5 attestazione). P2: 20 punti realizzazione singola/RTI. | Schede progetto + attestazioni cliente finale | Schede progetto + Attestazioni | 14 | 140 | P1+P2 | Da iniziare
VA_REQ_59 | 138-140 | Premiale | Referenze e strumenti | Trasversale | Referenze – Test di accessibilità web/app | Max 1 scheda, fatturato ≥150k€, ultimi 3 anni. Sotto-criteri: aderenza (1), Approccio (2), Strumenti (1), Documentazione (1), SRE/SLI/SLO (1), n.test (2), importo (2). +5 attestazione. | Evidenze referenze | Scheda progetto + Attestazione cliente finale | 6 | 55 |  | Da iniziare
VA_REQ_60 | 140-141 | Premiale | Referenze e strumenti | Trasversale | Caratteristiche degli Strumenti di supporto verifiche/monitoraggio | Sotto-criteri: a) Gartner/Forrester (3), b) % copertura WCAG EN 301549 (2), c) supporto siti+app (2), d) effort (1), e) regole personalizzabili (1), f) IA/computer vision (2), g) accesso Poste (3). | Matrice strumenti / scheda tecnica | Scheda tecnica strumenti + documentazione | 4 | 70 |  | Da iniziare
[5 empty] | TOTALE PREMIALI (Wi): |  |  |  | 60
[5 empty] | TOTALE PMAX: |  |  |  |  | 399

## Premiali (scoring)
Requisiti Premiali – Scoring tecnico (Cap. 4)
Codice | Pag. | Categoria | Oggetto | Wi (peso) | Pmax | Risposta richiesta | Punteggio atteso | Stato
VA_REQ_50 | 128 | Certificazioni aziendali | ISO 45001 – Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro | 2 | 2 | Evidenza certificazione |  | Da definire
VA_REQ_51 | 128-129 | Certificazioni aziendali | ISO 14001 – Sistema Gestione Ambientale | 2 | 2 | Evidenza certificazione |  | Da definire
VA_REQ_52 | 129 | Certificazioni aziendali | SA 8000 / PAS 24000 – Social Accountability | 2 | 2 | Evidenza certificazione |  | Da definire
VA_REQ_53 | 130 | Certificazioni aziendali | ISO 37001 – Anticorruzione | 2 | 2 | Evidenza certificazione |  | Da definire
VA_REQ_54 | 131 | Competenza tecnica | Accessibility Expert – Certificazioni di team | 8 | 24 | Tabella risorse certificate |  | Da definire
VA_REQ_55 | 131-132 | Competenza tecnica | Test Manager – Certificazioni | 2 | 2 | Evidenza certificazione |  | Da definire
VA_REQ_56 | 133-134 | Qualità del servizio | Approccio metodologico di progetto | 10 | 60 | Documento metodologico esaustivo con esempi e casi d'uso |  | Da definire
VA_REQ_57 | 134 | Qualità del servizio | Organizzazione, flessibilità ed efficacia organizzativa | 8 | 40 | Documento organizzativo con tabella RACI, sinergie, flessibilità |  | Da definire
VA_REQ_58 | 136-138 | Referenze e strumenti | Referenze – Verifiche tecniche siti web/app | 14 | 140 | Schede progetto + attestazioni cliente finale |  | Da definire
VA_REQ_59 | 138-140 | Referenze e strumenti | Referenze – Test di accessibilità web/app | 6 | 55 | Evidenze referenze |  | Da definire
VA_REQ_60 | 140-141 | Referenze e strumenti | Caratteristiche degli Strumenti di supporto verifiche/monitoraggio | 4 | 70 | Matrice strumenti / scheda tecnica |  | Da definire
|  |  | TOTALE | 60 | 399 |  | 0

## SLA e IQ
Service Level Agreement e Indicatori di Qualità
SLA contrattuali (Tab. 5, pag. 124)
Codice | Metrica | Soglia | Frequenza | Requisito collegato
SLA1 | Avvio attività del Work-Package | 90% nei tempi MP, 10% entro 5 gg lavorativi | Per WP | VA_REQ_33
SLA2 | Completamento attività del Work-Package | 90% nei tempi MP, 10% entro 5 gg lavorativi | Per WP | VA_REQ_33
SLA3 | Stabilità del team | ≤ 20% sostituzioni | Ad evento | VA_REQ_43
SLA4 | Rumore di fondo (NC rigettate) | ≤ 5% | Per WP | —
SLA5 | Tracciabilità (elementi documentati/correlati) | ≥ 95% | Per WP | —
SLA6 | Tempistica supporto / lavorazione anomalie collaudo | ≤ 2 giorni lavorativi | Per WP | —
Indicatori di Qualità (Tab. 6, pag. 125)
Codice | Descrizione | Perimetro | Frequenza | Requisito collegato
IQ_1 | Approccio metodologico di progetto | Mancata adozione approccio offerto | Ad evento | VA_REQ_56
IQ_2 | Organizzazione, flessibilità ed efficacia organizzativa | Mancata adozione modello organizzativo offerto | Ad evento | VA_REQ_57

## Riepilogo
Riepilogo numerico
Voce | Conteggio
Totale requisiti VA_REQ | 60
Requisiti minimi obbligatori (Cap. 3) | 49
– TOW operativi (TOW 1-6) | 24
– Gestione del servizio | 3
– Modalità erogazione (WP) | 7
– Figure Professionali | 9
– Sede, strumenti, accesso, orari, subentro, termine | 6
Requisiti premiali (Cap. 4) | 11
– Certificazioni aziendali (50-53) | 4
– Competenza tecnica (54-55) | 2
– Qualità del servizio (56-57) | 2
– Referenze e strumenti (58-60) | 3
Somma pesi premiali Wi | 60
Somma Pmax premiali | 399
Indicatori di Qualità (IQ) | 2
Service Level Agreement (SLA) | 6
Note operative
• I sotto-criteri dei premiali 56-60 sono valutati con Pti discrezionale 0-5.
• La somma dei Pmax (399) è il punteggio massimo grezzo prima della normalizzazione di lettera di invito.
• I requisiti minimi (Cap. 3) non danno punteggio ma vanno descritti per dimostrare conformità.
• VA_REQ_56 (approccio metodologico) e VA_REQ_57 (organizzazione) sono i requisiti a maggior peso e collegati a IQ_1/IQ_2.
• VA_REQ_58 ha Pmax=140, il massimo singolo: priorità sulle referenze.